## Przedmiar
Kosztorys ofertowy
Numer | Podstawa | Opis | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość
| Kosztorys | Kosztorys ofertowy
1 | Element | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 | Kalkulacja własna | Rozebranie obrzeży o wym. 8x30 | m | 26
1.2 | Kalkulacja własna | Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą, krawężniki na ławie betonowej bez względu na rodzaj podsypki, betonowy 15x30·cm | m | 8
1.3 | Kalkulacja własna | Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50 wraz z podsypką cem-piaskową i odwiezienie na magazyn inwestora na odl. do 3 km | m2 | 51
1.4 | Kalkulacja własna | Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35 wraz z podsypką cementowo- piaskową - do odzysku | m2 | 7.05
2 | Element | ELEMENTY ULIC
2.1 | KNNR 6/403/3 | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające +2,0 cm 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa | m | 8
2.2 | KNKRB 6/404/5 | Obrzeża betonowe wym. 30x8 cm, na podsypce cementowo - piask., wypełnienie spoin zaprawa cementowa | m | 26
2.3 | Kalkulacja własna | Chodniki z płytek betonowych 30x30 typu żwirek płukany, grubość 5·cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 49.65
2.4 | Kalkulacja własna | Chodniki z płytek betonowych 35x35, grubość 5·cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem- z odzysku | m2 | 4
2.5 | Kalkulacja własna | Chodniki z płytek betonowych 35x35, grubość 5·cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem- nowe | m2 | 0.45
2.6 | Kalkulacja własna | Chodniki z płytek betonowych integracyjnych 30x30, grubość 5·cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 1.35
2.7 | Kalkulacja własna | Chodniki z płytek betonowych integracyjnych 35x35, grubość 5·cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 2.6
3 | Element | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
3.1 | KNR 231/1406/4 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacji sanitarnej (regulacja pionowa do 50 cm) | szt | 1
4 | Element | OZNAKOWANIE I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
4.1 | KNNR 6/702/1 (2) | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·70·mm- wys. min 4,5 m | szt | 5
4.2 | Kalkulacja własna | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne | szt | 4
4.3 | Kalkulacja własna | Pionowe znaki drogowe- znak D-6 z T-27 na fluorescencyjnym tle | szt | 2
4.4 | Kalkulacja własna | usunięcie oznakowania poziomego istniejącego | m2 | 11.4
4.5 | Kalkulacja własna | Oznakowanie poziome jezdni farbą chemoutwardzalną, oznakowanie P-10, P-4, P-14, P-13, malowanie mechaniczne, oznakowanie strukturalne | m2 | 17.783
4.6 | Kalkulacja własna | Oznakowanie poziome jezdni - oznakowanie P-10- barwa czerwona - malowanie mechaniczne- oznakowanie grubowarstowe | m2 | 17.1
4.7 | Kalkulacja własna | zestaw aktywnego przejścia dla pieszych - komplet | szt | 1
4.8 | Kalkulacja własna | lampa solarno- wiatrowa hybrydowa | szt | 1